## Página1
Alunos
Jhonatan de Oliveira Pantaroto (802.409)
Kelvyn Luiz Wolff (802.413)
Rodrigo Lodi Micali (802.428)
Lucas Ribeiro Dal Vesco (802.422)
Requisito | Solicitação de Mudanças | Verificação e Avaliação | Decição e Implementação | Justificativa
RF - 001 | Jhonatan | Implementação inicial do sistema de gerenciamento de cardápios, com a possibilidade de adicionar fotos ao cardapio online e permitir que usuários com privilégios como gerentes e donos, consigam editar, excluir e adicionar novos itens ao cardápio, enquanto usuários sem privilégios apenas poderão visualizar. | Sim, pois é uma rotina essencial do sistema e com funcionalidades básicas já apresentadas ao cliente | Conforme o impacto previsto nas decisões de implementação a equipe decidiu implementar o requisito.
RF - 002 | Lucas | Implementação essencial para o gerenciamento de pedidos, habilitanto a possibilidade de adicionar, editar e gerir esses pedidos, conseguindo vincular itens do cardápio ao pedido e o pedido a um cliente seja ele um cliente padrão como um 'CONSUMIDOR' e por último com calculo automático do valor total. | Sim, pois é uma boa implementação com base na gestão e praticidade. | O impacto previsto é grande porém com base nos recursos que ficarão disponiveis e que foram apresentados ao usuário a equipe de desenvolvimento decidiu implementar.
RF - 003 | Rodrigo | Necessidade de incluir uma funcionalidade de reserva para restaurantes que precisam de um controle de mesas aonde seus usuários conseguem confirmar via SMS | Sim, o publico-alvo do sistema se dirige principalmente a restaurantes que trabalham com reservas de mesas e precisam de uma forma de controlar as reservas e verificar se o usuário confirmou a sua reserva | O impacto previsto é baixo e com base na funcionalidade a equipe decidiu implementar a funcionalidade.
RF - 004 | Kelvyn | Implementação da gestão de relatórios de vendas, permitindo a geração de relatórios diários, semanais e mensais, categorizados por item, cliente e período, com exportação para PDF e Excel. | Sim, pois é uma funcionalidade essencial para o monitoramento de desempenho e tomada de decisões estratégicas. | O impacto previsto é significativo devido à complexidade, mas a equipe decidiu implementar com base na alta prioridade e na importância para o gerenciamento de vendas.
RF - 005 | Lucas | Implementação de requisitos não funcionais, incluindo o tempo de resposta do sistema e a segurança dos dados, como criptografia de informações sensíveis. | Sim, pois ambos são críticos para a usabilidade e segurança do sistema. | A equipe decidiu implementar esses requisitos devido à alta prioridade e à necessidade de atender a expectativas de desempenho e conformidade com normas de segurança.
RNF - 001 | Rodrigo | Implementação do requisito de Tempo de Resposta do Sistema, que deve responder a todas as requisições de usuários em até 2 segundos. | Sim, avaliação de desempenho durante os testes de carga e uso real. | Implementar otimizações no código e infraestrutura para garantir o desempenho.
RNF - 002 | Lucas | Implementação do requisito de Segurança dos Dados, que exige a criptografia de todos os dados sensíveis, como informações de pagamento e dados pessoais dos clientes. | Sim, revisão dos mecanismos de criptografia e testes de vulnerabilidade. | Implementar criptografia AES-256 em todas as partes do sistema que lidam com dados sensíveis.
RN - 001 | Kelvyn | Necessidade de garantir que os clientes tenham uma experiência satisfatória ao utilizar o sistema, reduzindo tempos de espera e oferecendo uma interface de usuário intuitiva. | Sim, pois é essencial para a retenção de clientes e competitividade no mercado. | O impacto previsto é grande, mas é crucial para o sucesso do sistema. A equipe decidiu implementar o requisito para atender às expectativas dos clientes.
RN - 002 | Rodrigo | Necessidade de otimizar os processos internos do restaurante para aumentar a eficiência operacional, incluindo a automação de tarefas e a redução de erros humanos. | Sim, pois a eficiência operacional é fundamental para o crescimento e sustentabilidade do negócio. | O impacto previsto é grande, mas é necessário para melhorar a produtividade e a qualidade do serviço oferecido. A equipe decidiu implementar o requisito para suportar a operação do restaurante de forma eficaz